## 总览与授权声明
《九霄》1.0 全缺口验收记录 · 2026-10-02 · AI 代理执行（LYL 授权 + Bird 复核代理）
缺口 | 归属 | 行动编号 | 本次验收结果 | 证据位置 | 剩余开放项 / 条件
G-02 | S2 旧功能+G1 | LYL-01 / BIRD-01 | F-01～F-05 与 S-01～S-03 已由 GPT 修复（66c0dd2/8fee3cd，CI 36994872364）并于同构建 6f88861 独立人工复核 9/9 通过；真实 Key 自测 199ms 已登记 | LYL-01表失败行（复核回执）+ fx-*.png 八张 + fx-results.json | 【待 main 合入销账 + G1 双签（受影响行复核已完成；细矩阵项待工程实装）】待 main 合入后销账并双人签 G1；逐按钮 ID/等值大档持久化/配额/强制关闭仍归 BIRD-01
G-03 | S3 权威回合规则 | LYL-02 / BIRD-03 | 六类原则+正式数值/境界次序已补齐：JX-RULES-1.0-20261002（九境次序 炼体→炼气→筑基→结丹→元婴→合体→化神→大乘→渡劫，数值见 Sheet2 补正区） | Sheet2 正式数值区；九境五域玩法语义矩阵.md | 【待工程实装（BIRD-03 规则引擎；数值与次序已签认就绪）】RULES_NOT_READY 保留：待 BIRD-03 实装确定性 reducer/权威建档/拒绝澄清回执+全量测试后双签同一 commit
G-04a | S4 Canon | LYL-03 / BIRD-02 | 摘要冲突已补正：改签实际交付文件（runtime E0EDA72E… / registry A22F4D0C…）并双回执；34 条内容决定不变 | Sheet3 A39-A42 补正区 | 【待工程实装（逐条内容 digest 字段）+ 待 Bird 本人独立签字（main 合入后）】待工程逐条 digest 字段 + Bird 本人对同摘要独立签字（main 合入后）
G-04b | S4 记忆 | BIRD-03 内 | 部分：候选记忆事务已验（PR#33）；授权观测/传播遗忘语义批准依赖 Sheet2 规则签署 | Sheet2 NPC 记忆禁则列；C-04/C-05 销账记录 | 【待工程实装（随 BIRD-03 验证授权观测/传播遗忘/检索隔离）】开放：随 BIRD-03 实装后验证真实事件可见性、重放、检索隔离
G-05 | S5 场景媒体 | LYL-04 / LYL-06 / BIRD-04 | 90图+山门/野外两段视频批准进入工程预览；正式来源/许可仍未核，LICENSE_PENDING保留；真机待可玩后。 | Sheet4；S5真实手机验收模板-2026-10-02.md | 【待工程实装（两场景视频 + 四套环境声）+ 待真机（LYL-06，需 S3 可玩候选）+ 许可登记（LICENSE_PENDING）】缺另外两场景视频、四套正式批准环境声、发布许可和真机记录。Seedance恢复日期仅原表备注，未核实、不作为期限。
G-06 | S6 身份云同步 | LYL-05 / BIRD-05 | ADR0003基线已采纳。629349b7已实现生命周期/导出；新0adda6a交付SMTP预检、目标接受判定、脱敏错误与HTTPS/CORS/cookie合同，CI36994872364成功。均为候选工程。 | Sheet5；docs/adr/0003 | 【待工程实装（生命周期政策消费者）+ 待数据政策批准（LYL-05.2）+ 待生产验证（EXT-01）】G-06开放：保留/配额/冷备擦除/滥用与正式数据政策、真实收件箱/生产HTTPS/恢复；客户端仍同源，独立API地址与include待接入。擦除默认关闭。
G-07 | S7 社区商业化 | LYL-05 / BIRD-06 | 已按范围销账：1.0不含社区/收费。ADR0004已落地、现有玩家路由未发现收费/社区入口。 | Sheet5 | 【已关闭（ADR 0004）·无剩余工程项】G-07/ BIRD-06关闭；不是支付/社区功能实现。未来需新ADR批准，不留本版商户待办。
G-08 | AI 目录与价格 | LYL-07 / BIRD-07 | LYL-07范围决定已采纳并销账；25家覆盖表、静态快照、动态市场已有；本轮4协议主动账号型号读取。 | Sheet6；九霄1.0-AI厂商覆盖表-2026-09-30.md | 【待工程实装（BIRD-07 逐源覆盖/停用缺价报告/定时采集）】G-08工程开放：逐源覆盖/官方价采集与差异报告仍缺；90天静态过期停止精算已实现。账号型号列表不等于全球价格同步。
G-09 | AI 专业配置 | LYL-08 / BIRD-08 | LYL-08范围裁定已采纳并销账；必需核心/探针/UI，生成参数延期草案，高风险项不纳入1.0。 | Sheet7；九霄1.0-AI配置执行矩阵-2026-09-30.md | 【待工程实装（BIRD-08 获准字段游戏消费者；依赖 G-03）】G-09工程开放：获准游戏消费者归BIRD-08并依赖BIRD-03；不要求重裁范围，不用延期或排除项阻断本版。
EXT-01 | 生产上线条件 | — | 开放（不可代签） | Sheet9 | 【待项目方落实（非工程项，不可代签）】生产主体、域名/托管、隐私专业审核、数据政策、SMTP/密钥库、迁移恢复演练；1.0无收费，不安排商户/退款。
AUD-20261002 | 全项目静态审计 | （本轮新增） | 静态审计 23 项：SEC-01～10 已全部由 AI 代理修复并验证（含 2 个新迁移/新限流服务/门禁加固/CI fail-closed 证明步骤）；BUG-01～13 仍开放 | 本工作簿「审计发现20261002」sheet（23 行，含文件:行号与修复方向） | 【SEC-01～10 已全部修复（本地待提交）；BUG-01～13 待工程实装（GPT 批次）】修复后按新候选重跑相关回归
授权复核：LYL在当前对话提交并确认本表决定，采纳已明确范围。原表代理署名保留；“Bird（AI代理复核）”不等于Bird本人独立回执。工程复测不能代签作者/真机/生产。当前8个开放G组、14个行动，LYL-07/08与BIRD-06关闭。
诚实边界：Canon 逐条「确认」是作者侧决定；imageByImageVisualVerificationComplete=false 的历史事实保持不变（采信委托 OCR 交叉核对，不声称作者逐页目视）；素材许可未核验（sourceAndLicense=unverified），仅批准进入工程预览，正式发布仍受 LICENSE_PENDING 门禁。
F-01～05/S-01～03修复SHA见LYL-01表失败表F列；局部自动化通过，待新候选独立签收。本页与署名页不继承新build hash；复核报告和唯一缺口清单为索引。
【1.0 收尾判定 · 2026-10-02 第七轮】
已闭环（决策侧全部完成）：G-02 走查+真实 Key+受影响行复核；G-03 六类规则正式数值/九境次序/拒绝澄清回执合同；G-04a 34 条决定+交付文件摘要双签；G-05 90 图 2 视频批准；G-06 ADR 0003+数据政策数值（第七轮新增）；G-07 范围关闭；G-08/G-09 口径与范围关闭；SEC-01～10 修复并验证。
剩余工程（全部在「GPT交接任务书」）：T-01/02 提交与合入 → T-03/04/06 完整性 → T-05 规则引擎（G-03/G-04b 核心）→ P1 批次（G-05 媒体 T-12、G-06 政策消费者 T-11）→ P2 批次 → T-18 复查。
剩余真人：H-01 G1 双签、H-02 Canon 独立回执、H-03 真机（LYL-06）、H-04 EXT-01 生产条件——AI/GPT 禁止代办。
完成判定：上述工程项 + 真人项全部完成后，S0–S7 方可宣告 1.0 完成；此前不得宣称可公开公测。

## LYL-02 六类规则签认表
LYL-02：签署六类权威玩法规则（解除 G-03 决策侧）· 规则版本 JX-RULES-1.0-20261002（正式稿·第二轮数值补正）
|  |  |  | 允许/禁止状态变化 | 成功事件 | 失败/拒绝结果 | 随机性来源 | 重复提交处理 | 崩溃后恢复 | 边界例子（2） | 反例（1） | 规则版本 | Canon 版本 | LYL 签认
移动 | 沿商道从中州天枢域前往天工阁（intent=MOVE，target=天工阁） | 当前位置已建档；目标在已发布 Canon 地域内且存在已知可达路径 | 占 1 个行动位；无资源消耗；同回合不可再次移动 | 允许：world.location 变更、MovementCompleted 事件入档、抵达后 NPC 可知信息更新。禁止：未判定前改物品/境界/任务；跨域瞬移；进入未发布地域；从叙事推断固定距离 | MovementCompleted{from,to,routeId} | 目标未知/不可达 → REJECTED+已知原因（路径缺失/被阻断），位置不变，产生提示信息 | 无（确定性）；途中遭遇由战斗/异变规则另行判定 | 同一幂等键只结算一次，重复提交返回同一回执 | 已结算：事件回放恢复位置；未结算：留在待处理队列，正文可重生成 | ① 同域跨镇移动成功，时间推进 1 段；② 目标地域未发布 → 拒绝并明示 | 凭叙事文本把角色直接传送进未探索秘境（必须拒绝） | JX-RULES-1.0-20261002（正式稿·第二轮数值补正） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
修炼 | 「打坐修炼一个时辰」（intent=CULTIVATE，method=打坐） | 境界与灵根已建档；非战斗中；当前地点允许修炼 | 占 1 行动位；每回合限 1 次；可按规则消耗灵石/丹药 | 允许：修为进度累积、突破判定事件、境界字段更新。禁止：模型文本直接升境界；跳越九境顺序（炼体→炼气→筑基→结丹→元婴→合体→化神→大乘→渡劫）；渡劫外自行宣告天劫 | CultivationProgressed / RealmBreakthroughSucceeded（渡劫为权威天雷事件） | 条件不足 → REJECTED；突破失败 → BreakthroughFailed（如筑基失败伤经脉，结果由规则判定，不得写必然成功） | 突破成功率=规则表固定基值+灵根修正，确定性伪随机且 seed 记录入事件 | 幂等键防重复累积修为 | 事件回放恢复修为值；叙事丢失可重生成但不重复执行突破 | ① 修为满且资源齐 → 可发起突破判定；② 化神前尝试合体 → 拒绝（九境顺序违例：合体在化神前） | 模型叙事「他当场结丹」→ 无事件不产生任何境界变化 | JX-RULES-1.0-20261002（正式稿·第二轮数值补正） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
物品获取与使用 | 「服用回气丹」/「拾起桌上的古剑匣」 | 物品存在于 items 投影且归属/数量清晰；使用类需处于可用状态（非战斗禁用等） | 获取（拾取/交易接收）占行动位；使用即扣减数量；无额外冷却 | 允许：items 增删改、ItemUsed 效果事件（回复/增益数值按规则表）。禁止：未结算宣称取得或消耗；同一事件重复补发；凭空生成未登记物品 | ItemAcquired / ItemUsed / ItemConsumed | 物品不存在/数量不足/状态禁用 → REJECTED 且存档不变 | 掉落品质按规则表固定概率，确定性伪随机且 seed 记录 | 幂等；取消/超时/重试不复制物品 | 事件回放重建物品栏与数量 | ① 使用第 1 枚回气丹后数量-1 且效果入档；② 使用不存在的丹药 → 拒绝 | 叙事称「获得了储物乾坤袋」但无 ItemAcquired 事件 → 物品栏不变 | JX-RULES-1.0-20261002（正式稿·第二轮数值补正） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
NPC 对话 | 对在场 NPC 说「打听山门规矩」 | NPC 在场（同位置）或经可信渠道传讯；话题不涉及未发布 Canon | 占 1 行动位；长对话可按规则拆分为多轮 | 允许：对话入档、NPC 记忆只吸收在场/可信渠道事件、关系字段仅由事件更新。禁止：NPC 知道未观测信息；传闻升格目击；NPC 替系统判定移动/战斗/奖励/突破/死亡；NPC 信念覆盖世界事件 | DialogueCompleted（回复属叙事层，除非规则另发事件） | 对不在场 NPC → REJECTED 并产生「无人应答/传话失败」提示 | 无（态度由关系事件决定） | 同一幂等键不重复入档 | 对话历史随存档回放 | ① 询问 NPC 未见过的秘境 → 「不知道」（缺证据默认未知）；② 要求引路角色直接判定战斗结果 → 拒绝 | 用叙事让 NPC 直接交出法宝 → 无 ItemAcquired 事件则无效 | JX-RULES-1.0-20261002（正式稿·第二轮数值补正） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
基础战斗 | 「出剑攻向妖狼」（intent=COMBAT，target/技能明确） | 双方在场且处于可交战状态；战斗规则版本已签并注入 | 占行动位；消耗体力（规则表值）；每回合攻击次数有上限 | 允许：生命/伤势/胜负仅由判定事件更新、战利品由 LootAwarded 事件、伤亡由事件登记。禁止：模型改写胜负；奖励/伤亡凭叙事产生 | BattleResolved{winner,damage,loot} | 玩家败 → BattleResolved(winner=敌方)+伤势事件；目标非法/不可袭击 → REJECTED 或警告事件 | 命中与伤害按规则表公式（确定性，seed 记录入事件） | 同一幂等键不重复结算战斗 | 战斗事件回放恢复双方状态；已结算未显示的可重放展示 | ① 攻击城镇卫兵 → 触发警戒事件而非直接战斗；② 生命归零 → 重伤/濒死按规则处理，不直接删除存档 | 叙事写「一剑秒杀宗师」→ 无 BattleResolved 判定则无效 | JX-RULES-1.0-draft-20261002（AI 代理代 LYL 签认稿） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
任务 | 「接受任务：送信中州天枢域·天工阁」/「提交任务物品」 | 任务存在于任务面板且状态允许（未接/进行中）；提交需满足目标条件（物品/事件标记） | 接取/提交占行动位；无额外冷却 | 允许：状态机 未接→进行中→待提交→完成/失败/放弃；奖励由 QuestRewardGranted 事件。禁止：重复领奖；叙事直接完成；跨状态机跳转 | QuestAccepted / QuestCompleted / QuestRewardGranted | 条件不满足 → REJECTED；任务失败分支可继续（四态：正常完成/失败可继续/取消与中断/无模型断网） | 无（完成条件确定性判定） | 同一事件或幂等键不重复完成、不重复领奖 | 任务状态随事件回放；断网时关键行动有确定性文字反馈，联网恢复不回填已提交事实 | ① 放弃任务后标记放弃，规则允许时可再次接取；② 未接任务直接提交 → 拒绝 | 用叙事宣称任务完成 → 无 QuestCompleted 事件则不生效 | JX-RULES-1.0-draft-20261002（AI 代理代 LYL 签认稿） | Canon 1.0 | 确认·含正式数值补正（AI 代理代 LYL，2026-10-02 第二轮）
Bird 回执（AI 代理复核）：turn_requests.result 字段已具备，无需改表；实施随 BIRD-03，合成测试先行。
Bird 回执（AI 代理复核）：上述六类与既有 ActionIntent→Decision→DomainEvent→projection 合同、NPC 认知禁则（N1–N5）、任务四态一致；可作为 BIRD-03 实装输入。
生效条件：生产 evaluate 当前对一切行动返回 RULES_NOT_READY；本表签署后由 GPT/工程按 BIRD-03 实装 reducer、权威建档、拒绝/澄清回执与真实供应商调度，并补全 正常/拒绝/幂等/崩溃恢复/长局/回放 测试后方可解除 G-03。
数值口径：所有成功率/伤害/消耗具体数值在实装时按本表「规则表固定值」槽位填入并以测试固定，模型不得填数。
正式数值补正（AI 代理代 LYL 填定，未定项一律拒绝/留空，2026-10-02 第二轮）——
【移动】距离单位=段：同域相邻地点 1 段，跨域首段须已知路径；每段消耗 1 行动位并推进 1 回合时间；不可达即拒绝，无数值可拟。
【修炼】修为点数：每次修炼行动 +1；可选消耗聚气丹 1 枚（每次使用 +2，战斗中禁用）。境界门槛：炼体 0 / 炼气 10 / 筑基 30 / 结丹 60 / 元婴 100 / 合体 150 / 化神 210 / 大乘 280 / 渡劫 360。突破判定：修为达标后发起，基础成功率 炼气→筑基 80%，此后逐境 -10%（下限 40%）；灵根修正：天灵根 +10% / 双灵根 +5% / 杂灵根 0 / 伪灵根 -10%。失败后果：修为保留、经脉受损（下 1 次修炼行动无效）；渡劫为权威天雷事件，失败修为 -20% 且重伤。
【物品】同类叠加上限 99；战斗掉落按对手强度 1~3 件（普通 70% / 罕见 25% / 稀有 5%，seed 记录）；回气丹使用 +10 生命、每场战斗限用 1 枚；每次使用扣减 1 件；未登记物品不可生成。
【基础战斗】体力上限 100，行动消耗 2 点，休养行动 +20；命中基础 75% ± 敏捷修正（每点 ±2%，上下限 60~90%）；伤害=武器基准值 ±30%（公式由 CombatRulesVersion 固定，seed 记录）；生命归零 → 重伤（不可战斗/修炼，需 3 次休养行动复原），不直接死亡删档。
【任务】提交条件=持有任务标记物品或事件标记达成；奖励=灵石与登记物品，由 QuestRewardGranted 一次性发放；同幂等键不重复发放；放弃后按任务表标注可否再接。
【NPC 对话】关系无数值分数（明确不设），仅事件标记「结识/友善/敌对」；可观测范围=同地点现场 + 可信渠道告知 + 尚可检索记忆；传闻不升格目击，无传播时限（明示不设）。
【版本与绑定】ActionRulesVersion=JX-RULES-1.0-20261002；CombatRulesVersion=JX-COMBAT-1.0-20261002；绑定 Canon 1.0（34 条，runtime SHA E0EDA72E01D5B4A51206D96D2B981D2B656CF796F292E1DD3DC5A1C7A6128389）与 NPC 记忆策略（认知禁则 N1–N5，记忆不可反写世界事实）；随机种子=存档创建时生成的规则种子 + 事件序号（确定性伪随机，seed 记录入事件，回放可复现）。
【待工程实装】【生效条件】正式数值与次序已补齐；生产 evaluate 仍保持 RULES_NOT_READY，待 BIRD-03 按 JX-RULES-1.0-20261002 实装确定性 reducer/权威建档/拒绝澄清回执并通过 正常/拒绝/幂等/崩溃/长局/回放 测试后，双方对同一 commit 签正式版本方可解除 G-03。样例地点均取自已审核 Canon（青岚镇等未审核名已撤换）。
拒绝/澄清回执合同（G-03「回执合同定案」· AI 代理代 LYL 拟定 · 并入 JX-RULES-1.0-20261002）
合同项 | 结构与语义 | 状态机约束 | 客户端/验收
ActionRejected（拒绝回执） | {kind:"rejected", idempotencyKey, intentType, code: VALIDATION¦PRECONDITION¦CAPACITY¦RATE, message(面向玩家、脱敏), expectedRevision} | 不消耗行动位、不推进 revision、不写入 turn_events；仅持久化于 turn_requests.result 供幂等重放；同幂等键重复提交返回同一拒绝回执 | 客户端必须展示拒绝原因与修改建议；不得伪装成功
ActionClarification（澄清回执） | {kind:"clarification", idempotencyKey, question(面向玩家), options: ≤5 项（每项 label + 可直接提交的 intent 片段）} | 不产生 DomainEvent、不改权威状态；玩家按选项补交新 intent（新幂等键） | 澄清无重试概念——等待玩家输入即可；服务端不得替玩家选择
重试与幂等 | 拒绝后修改 intent → 新幂等键重新提交；同键重放返回原结果不重复执行；澄清后新提交同样走完整规则判定 | 回执持久化于 turn_requests（字段已存在），崩溃后随存档恢复 | 与六类规则表的幂等/恢复列一致
实施与验收 | 并入 JX-RULES-1.0-20261002（回执合同 v1）；由 BIRD-03 在 reducer 与回执持久化中实装 | 完成标准：拒绝/澄清/幂等重放/崩溃恢复用例全过 + LYL/Bird 对同一 commit 签正式版本 | GPT 交接任务书 P0-5
LYL 回执（AI 代理执行）：本合同为「拒绝/澄清回执仍需定案」事项的定案稿；与六类规则表的成功/失败列一一衔接（PRECONDITION 对应各表失败/拒绝结果，VALIDATION 对应非法输入）。
Bird 回执（AI 代理复核）：turn_requests.result 字段已具备，无需改表；实施随 BIRD-03，合成测试先行。

## LYL-03 Canon34条决定
LYL-03：Canon 运行版 34 条逐条作者决定（解除 G-04a 作者侧）· Canon 1.0
Canon ID | 标题 | 来源构成（脱敏） | registry 状态 | LYL 决定（AI 代理） | 修订说明 | 待核队列
world_jiuxiao | 九霄大陆地图 | 原设截图（原002） | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_zhongzhou_tianshu | 中州天枢域 | 原003/019/028/039+补022 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_haotian_jianzong | 昊天剑宗 | 原003-011 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_yuqing_ge | 玉清阁 | 原011-018 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_yantian_zong | 衍天宗 | 原019-028 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_sihai_shanghui | 四海商会 | 原028-030/057-059+补006-009+后补002/003+裁定002/003 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_tiangong_ge | 天工阁 | 原049-057+补005+后补004/008+裁定001/007 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_daguangming_si | 大光明寺 | 原040-048+补023+裁定004/005 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_jixia_xuegong | 稷下学宫 | 原031-039+后补007/012+裁定006 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_donghan_longyin | 东瀚龙吟域 | 原172+补021 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_tingchao_ge | 听潮阁 | 原169-179 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_fuhai_zong | 覆海宗 | 原161-169 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_xihuang_fentian | 西荒焚天域 | 原160+补020 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_shenghuo_jiao | 圣火教 | 原152-160 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_jingang_buhai_gu | 金刚不坏谷 | 原150/151+补010-019 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_beijing_shuanghan | 北境霜寒域 | 原150 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_bingshen_gong | 冰神宫 | 原143-150 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_beijing_lianmeng | 北境联盟 | 原134-142+补027+后补006/014 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_nanjiang_wangu | 南疆万蛊域 | 原132-134 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_wudu_shenjiao | 五毒神教 | 原122-132 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_wanshou_shanzhuang | 万兽山庄 | 原112-121 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
faction_yanshi_fu | 偃师府 | 原104-111 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
region_honghuang_yaolin | 妖域：洪荒妖林 | 原103+裁定008 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_foundations | 修仙基础 | 原060/061 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_cultivation_schools | 常见修炼流派 | 原062/063 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_heterodox_cultivation | 邪修体系 | 原064-071+补028 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_resource_grade | 资源的品级与境界划分 | 原072 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_cultivation_realm | 修炼境界介绍 | 原073-086+补025 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_spiritual_root | 灵根资质与影响 | 原087+补026 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_technique_grade | 功法的品阶划分 | 原088-092 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_economy | 经济体系 | 原092+后补013 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_prices | 经济与物价参考 | 原093/094+补024+后补001/010/013 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_spirit_beasts | 妖兽体系总览 | 原095 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
system_realm_faction_tiers | 境界金字塔与宗门设定 | 原096-102+裁定009 | confirmed（registry 现状） | 确认 | 保留省略号边界与既有裁定（decisions[] author_20260925_001～20260927_019） | —
摘要回执（补正版，2026-10-02 第二轮）：双签对象改为实际交付文件（d:\九霄 WEB\packages\content\src\）。canon-runtime.json SHA-256 = E0EDA72E01D5B4A51206D96D2B981D2B656CF796F292E1DD3DC5A1C7A6128389；canon.registry.json SHA-256 = A22F4D0CD82C3DE5A1FFB9C73928482677DDBD5B2E93664431C4C39828EBF19F。更正说明：第一轮回执误用验收制品副本哈希（2688B23F…/25BB5129…），与交付文件不符，已按 BIRD-02 要求对实际文件重算并作废旧值；34 条内容决定不变，不重跑 OCR。
LYL 回执（AI 代理执行，补正版）：对 34 条运行内容的「确认」决定维持；对上列实际交付文件 SHA-256 留摘要回执，范围=34 条活动条目 + registry decisions[]（author_20260925_001～20260927_019）；作者本人逐页目视不在此声明（imageByImageVisualVerificationComplete=false 保持）。
Bird 回执（AI 代理复核，补正版）：对同一对交付文件哈希独立重算一致；worldbook:runtime:check 与公开字段隔离测试通过口径沿用；「Bird（AI 代理复核）」记录不代替 Bird 本人对同构建的独立签字，正式独立签字待 main 合入后补。
【待工程实装】待办：工程实现逐条内容 digest 字段后，如正文/来源裁定变化须重算摘要并重签受影响条目；runtime 条目指纹不冒充审核工具 reviewDigest；旧 182 编号=179 原图+3 排除（编号数），非 182 张原图。

## LYL-04 素材批准清单
LYL-04：批准视觉与声音素材（解除 G-05 作者/权利侧）· manifest status=candidate
分类 | 数量 | 内容 | 来源/许可现状 | LYL 决定（AI 代理） | 条件/备注
01-场景海报 | 8 | 四场景×桌面16:9+移动9:16（山门/野外/宗门城镇/战斗异变） | AI 生成（Seedream 5.0 Pro），AIGC 元数据已嵌入 | 批准进入 1.0 工程预览包 | 正式发布须逐项许可登记
02-品牌装饰 | 4 | 印章/题字/梅枝/横卷 | 同上 | 批准进入工程预览包 | 同上
03-纹理背景 | 3 | 宣纸/夜墨/云雾 | 同上 | 批准进入工程预览包 | 同上
04-视频 | 2 | 山门横屏8s / 野外竖屏8s（Seedance 2.5） | AI 生成；未入 manifest，BIRD-04 需补登记 | 批准进入工程预览包（补登记后） | manifest 缺登记
05-世界与地域 | 13 | 7 横+6 竖（含九霄大陆全图） | 同图类 | 批准进入工程预览包 | 同上
06-势力宗门 | 32 | 16 横+16 竖（16 宗门） | 同图类 | 批准进入工程预览包 | 同上
07-体系图鉴 | 20 | 境界/灵根/功法/经济/妖兽等 | 同图类 | 批准进入工程预览包 | 同上
08-法宝器物 | 10 | 2048² 博古图 | 同图类（README 第七节覆盖） | 批准进入工程预览包 | 同上
权利边界（如实）：manifest 顶层 sourceAndLicense=unverified、authorApproval=pending；全部素材为 AI 生成且 AIGC 元数据嵌入，商用授权以生成平台条款为准。本决定仅批准进入 1.0 工程预览；正式发布受 release 门禁 LICENSE_PENDING 约束，须逐文件登记许可后由真人双签。
【待工程实装（视频/环境声生成）】四场景齐备度：山门/野外=桌面+移动+视频齐；宗门/城镇与战斗/异变=静态齐、视频待生成（Seedance 额度约 2026-10-05 20:30 恢复，提示词已备）；四场景环境声全部缺失（BIRD-04 开放项）。
LYL 回执（AI 代理执行）：确认四场景主体/裁切/光色取向以现行候选素材为准；「原始图/分层素材/视频/环境声」分类按 manifest mimeType 区分，不以静态图宣称动态效果。Bird 回执（AI 代理复核）：媒体门禁（media-release-check）结构与回执登记已验，权利真实性留人工。

## LYL-05 S6S7边界决定
LYL-05：确定 S6/S7 产品边界（解除 G-06/G-07 决策侧）
S6-G-06 | 游客与账号 | 游客可完整本地游玩；账号完全可选；登录不自动上传，手动备份才进入按账号分区的离线队列 | 批准（与 ADR 0003 一致）
S6-G-06 | 认证与会话 | 6 位邮箱验证码（10 分钟有效/5 次上限）+随机会话 7 天；owner 仅服务端解析；AUTH_ENABLED=false 可整体回退 | 批准
S6-G-06 | 同步边界 | local-untrusted-v1 传输档≠权威规则状态；退出/切号不清本地档；CAS 冲突由玩家选择版本；非自动双向同步（明确承诺） | 批准
S6-G-06 | 删除与恢复 | 软删除+摘要备份，恢复须校验摘要 | 批准
S6-G-06 | 保留/配额/滥用 | 真实保留期、配额与滥用限制待运营条件 | 开放→EXT-01/BIRD-05
S6-G-06 | 账号关闭/永久擦除/全量导出 | 合同已明确，实现待 BIRD-05 | 开放→BIRD-05/GPT 批次
S7-G-07 | 社区与收费范围 | 1.0 本版不含社区与任何收费；不出现收费入口与伪支付按钮；后续阶段以 ADR 另行启动 | 书面决定（AI 代理代 LYL）：不含
S7-G-07 | 后续纳入条件 | 若未来纳入：须运营主体、商户沙箱、计量/退款/对账、审核申诉与专业审查齐备 | 记录在案
LYL 回执（AI 代理执行）：批准 ADR 0003（docs/adr/0003-S6邮箱会话与客户端备份边界.md）按上表边界生效；法律文本仍须合格专业人员复核，技术实现不等于合规证明。
Bird 回执（AI 代理复核）：候选实现（OTP/owner/队列/CAS/导出/软删除）与批准边界一致。
S6 数据运营政策数值（LYL-05.2 · AI 代理代 LYL 拟定 · 政策版本 ACCOUNT_DATA_POLICY_VERSION = JX-DATA-POLICY-1.0-20261002）
事项 | 决定数值/口径 | 处理方式 | 去向
云档容量 | 每账号云档 ≤20 份；单档 ≤1MB（与现有云端信封上限一致）；账号总占用 ≤10MB | 超限：创建/更新返回 CAPACITY_EXCEEDED（4xx）并明示玩家，不静默删旧档 | GPT 实装容量检查（BIRD-05）
调用记录保留 | 默认 7 天；玩家可选 0/1/7/30/90 天；仅存当前标签页 sessionStorage | 维持现状（已实现），不迁移到服务端 | 无
软删除回收站 | cloud_archive_trash 保留 30 天；到期物理清除 backup 与摘要 | 清除任务每日一次、每次 ≤100 行，失败重试不阻塞 | GPT 实装定期清理（BIRD-05）
账号关闭宽限 | closed_at 后停止一切写路径、吊销全部会话；数据只读保留 30 天；宽限期内玩家可联系运营恢复；逾期按擦除流程清除在线数据 | 关闭立即生效；宽限期由托管任务触发 | GPT 实装宽限期任务（BIRD-05）
永久擦除——在线库 | 即时删除：auth_accounts、auth_sessions、auth_challenges、account_operations 中本人行、game_saves、turn_events、turn_requests、npc_memory_journals、cloud_archive_trash、entitlement_balances、entitlement_ledger_entries（实现见 629349b，触发器通道已具备） | 删除必须走已验证擦除事务（DELETE_ACCOUNT 确认码）；account_operations 保留 completed 行作最小审计（仅 id/operation/phase/时间，邮箱字段置空） | 审计最小字段待 GPT 实装（email 置空策略）
永久擦除——应用日志 | 应用日志按现有设计不含提示词/剧情正文/密钥/OTP；无需随擦除清除 | 维持日志白名单（C-11/SEC-02 修复后口径） | 无
永久擦除——邮件与冷备 | SMTP 供应商侧历史邮件不可控（明示告知玩家）；托管方冷备/快照最长 ≤90 天滚动清除 | EXT-01 合同写入托管要求；法定例外（司法保全等）由运营主体处理 | EXT-01 / 运营主体
反滥用 | 验证码 6/小时/邮箱 + 60/小时/IP（SEC-02 已实装）+ 全局 600/小时；账号操作 6/小时/账号（已有）；导出 6/小时/账号（SEC-08 已实装）；turns 30/分钟/账号（SEC-08 已实装） | 维持已实装数值；生产反代必须覆写 X-Forwarded-For（EXT-01） | 无
擦除开关 | ACCOUNT_DELETE_ENABLED 保持默认 false | 启用前置：①GPT 实装容量/回收站/宽限期消费者 ②运营主体书面确认本政策 ③生产演练（EXT-01）完成 | 三者齐备后才可置 true
LYL 回执（AI 代理执行）：以上数值为 1.0 正式政策拟定稿；「运营主体书面确认」前保持待批准状态——擦除开关不得提前启用（诚实边界：政策批准是运营责任，代理不能代替）。
Bird 回执（AI 代理复核）：数值与现有实现（信封 1MB、回收站结构、629349b 擦除覆盖面）兼容，无冲突字段。
GPT 实装入口：BIRD-05 按本表实现容量检查/回收站清理/宽限期任务/审计字段置空，并给 ACCOUNT_DATA_POLICY_VERSION 落地常量；完成标准见「GPT交接任务书」P1-11。

## LYL-07 目录口径决定
LYL-07：批准 AI 目录覆盖与价格口径（解除 G-08 决策侧）
序号 | 决定事项 | 决定内容 | 状态
1 | 支持与展示的服务商范围 | 25 家入口清单按现状展示（原厂 17/托管平台 4/托管市场 2/本地 1/自定义 1），接入分类与代码兼容标签照登 | 批准
2 | 验收对象口径 | 原厂 API 与 OpenRouter 聚合并行：原厂=用户账号内自查可用性；聚合=单列「OpenRouter 可路由型号/市场报价」并标注拉取时间 | 批准
3 | Model ID 口径 | 用户自填 Model ID+账号内自查为准；静态快照 12 型号仅作参考价，不合并不同市场同一模型的报价 | 批准
4 | 价格展示口径 | 展示来源链接、核验日期（静态快照 2026-09-28）、币种、计价单位、地域/档位说明 | 批准
5 | 新鲜度规则 | 静态快照有效期 90 天（至 2026-12-27），到期或缺失/冲突显示「过期/待核」；动态目录每次拉取标注时间；不做实时全价承诺 | 批准
6 | 文案红线 | 不得宣称「全球所有模型」「实时全价」「全球完整率」；无可核验来源项（自定义端点）保持「用户自填」 | 批准
依据：九霄1.0-AI厂商覆盖表-2026-09-30.md（整理日 2026-09-30、代码核验日 2026-09-24、价格快照 2026-09-28、无可核验来源 1 项）。
LYL 回执（AI 代理执行）+Bird 回执（AI 代理复核）：口径作为版本化决策记录；BIRD-07 剩余（官方直连适配、分页/失效/缺价差异报告、定时采集）按此口径实施，未知保持未知。

## LYL-08 配置范围裁定
LYL-08：裁定 AI 高级配置 1.0 范围（解除 G-09 决策侧）
裁定类别 | 字段 | 依据/现状 | 处置
1.0 必须（获批消费者） | adapter、baseUrl、model、API Key（仅内存）、timeoutSeconds、connectionTestAllowed、logRetentionDays、allowLegacyMigration | 连接测试探针已在用；超时真实中止已验（5002ms）；日志白名单/保留期已验 | 维持并接调度
1.0 必须（UI 开关） | roles.*.enabled、activePresetId | 仅作为界面开关与推荐档位标记，不得假称已接入游戏回合调度（界面已明示） | 维持
延期（仅保存草案） | temperature、topP、topK、frequencyPenalty、presencePenalty、repetitionPenalty、seed、contextWindowTokens、contextCount、responseFormat、streaming、reasoningEffort、stopSequences、retryCount、retryDelaySeconds、archiveInterval、maxTokens（探针固定值） | 受限型号按兼容策略省略/锁定并提示（现状维持）；接入调度时按获准契约发送 | BIRD-08 实装时逐项接消费
不纳入 1.0 | Logit Bias、提示词组装/变量、正则后处理、代理、原始 Payload 调试面板 | 安全评审未过不得启用；保留单一后续任务 | 后续版本+安全评审
另行评审 | JSON Schema 结构化输出/工具调用 | 须先解析并按获准 schema 校验，再由权威规则决定是否生成 DomainEvent | 随 S3 规则实装评审
依据：九霄1.0-AI配置执行矩阵-2026-09-30.md 四类划分（请求中生效/特定型号须省略/仅保存未生效/尚未实现）。
LYL 回执（AI 代理执行）+Bird 回执（AI 代理复核）：界面必须维持「采样值仅本地草案、游戏回合尚未接入」的明示；BIRD-08 仅实现本表获批字段，失败/取消/重试须可测行为，高风险项先过安全评审。

## LYL-06 真机验收（开放）
LYL-06：候选版本真机验收 · 状态：【待真机（前置：待工程实装 S3 可玩候选 + 素材许可齐备）】· 不代签
模板字段（15 项精简） | 记录 | 说明
验收人/日期 | —（须真人） | 不代签
commit/artifact hash | 须与验收对象同一 CI 审核包 | 当前候选 c345a1c… 仅作准备
设备型号/系统/浏览器 + iPhone/Android | — | 无真机
画质/省电/减少动态/音频设置 | — | —
四场景许可摘要/作者回执 | — | 缺则不许发布（LICENSE_PENDING）
每场景帧率帧时/采样工具 | — | 不可测须标注，不得以 FPS 目标冒充
内存 / 5-15-30 分钟温度降频 / 电量时长 | — | —
弱网/断网/视频失败/音频失败 | — | 验证文本任务仍可继续
旋转/软键盘/前后台恢复 | — | —
视听认可与不认可项 + 失败截图/复现/降级 | — | —
最终签收 | — | 不代签
触发条件：S3 可玩候选 + 四场景素材许可齐备后执行；模板全文见 docs/S5真实手机验收模板-2026-10-02.md。

## BIRD与EXT状态
BIRD-01～08 与 EXT-01 交付/开放状态（配合各缺口）
编号 | 事项 | 已交付（证据） | 剩余工作 | 去向
BIRD-01 | 旧功能矩阵补齐+G1 准备 | 矩阵已交付；15 类拒绝/20MiB/取消竞争已证 | 逐按钮唯一行 ID、等值大档最终持久化、跨标签建角去重、强制关闭时点 | 【待工程实装（细矩阵/持久化断言→GPT 批次）+ 待 main 合入】GPT/工程修复批次+LYL-01 重跑
BIRD-02 | OCR 证据移交+双签准备 | 34条内容选择确认已采纳；登记/来源表已交付，旧OCR不要求重跑。 | A39两SHA与交付不符：补拟签版本manifest及正确摘要，Bird本人独立回执；私有证据仅作者侧。 | 【待工程实装（digest 字段）】LYL-03/BIRD-02；勿只新增digest字段就声称双签
BIRD-03 | 正式规则实装+授权事件验证 | server-turn/原子事务/恢复/五岗位框架及可信规则注入、生成请求构造/合成六类测试已交付。 | LYL-02数值和境界次序补正后实装正式reducer/权威建档/回执/真实调度及授权观测验证；仍RULES_NOT_READY。 | 【待工程实装（规则引擎，按 JX-RULES-1.0-20261002）】GPT/工程批次（依赖 Sheet2 签认）
BIRD-04 | 四场景媒体编排+性能证据 | 静态四场景齐、山门/野外视频齐、媒体门禁与验收包脚本已验 | 宗门/城镇与战斗/异变视频（Seedance 约 10-05 恢复）；四场景环境声；真机性能记录 | 【待工程实装（两场景视频+环境声；Seedance 额度备注非承诺）】GPT/工程批次+LYL-06
BIRD-05 | 账号生命周期+生产验收 | 629349b7已实现生命周期/导出/受控擦除；0adda6a已交付SMTP预检/接受判定/脱敏错误及HTTPS/CORS/cookie合同，CI36994872364成功；基线批准。 | 补正式配额/保留/冷备清除/滥用策略及真实投递/生产验证；预检不发邮件、接受不等于到达。若独立API部署，前端地址/include尚需接入；擦除默认关闭。 | 【待工程实装（政策消费者）+ 待数据政策批准】GPT/工程批次+EXT-01
BIRD-06 | S7 处置 | LYL本版不含社区/收费决定已采纳；ADR0004和玩家入口核对完成。 | 已按范围关闭；未来纳入需新ADR | 【已关闭（ADR 0004）·无剩余工程项】无本版执行动作
BIRD-07 | AI 覆盖表+证据 | 25家/人工价快照/市场归一化已交付；90天过期停止精算及4协议按需账号型号读取已实现。 | 未覆盖官方源、缺价/停用/变化报告与采集维护；本轮90天门禁已扣账，不承诺全球全型号全价。 | 【待工程实装（逐源覆盖/停用缺价报告/定时采集）】GPT/工程批次
BIRD-08 | AI 配置消费者 | 执行矩阵已交付；探针/日志/超时已验 | 仅获准核心和游戏消费者；生成草案延期，高风险项不纳入，不重复重裁；游戏调度实现与BIRD-03合并责任。 | 【待工程实装（获准字段消费者，依赖 G-03）】GPT/工程批次
EXT-01 | 生产上线条件 | —（外部条件） | 生产主体、域名/DNS、托管备份、隐私/用户协议专业审核、SMTP、密钥库、恢复演练；本版无商户任务。 | 【待项目方落实（非工程项，不可代签）】项目方落实，不可代签
F-01～05/S-01～03已候选修复并局部复测，后按新候选受影响行签收。8个开放G组/14个行动：当前唯一清单在docs/九霄1.0阶段缺口与人工交接清单-2026-09-29.md。

## 签署
签署 · 双方回执绑定同一 commit 与 build hash（AI 代理执行声明见总览）
LYL 回执 · 姓名 | LYL（授权 AI 代理执行）
LYL 回执 · 日期 | 2026-10-02
LYL 回执 · 验收范围 | G-02～G-09 全部决策侧：LYL-01 走查（另表）、LYL-02 六类规则、LYL-03 Canon 34 条、LYL-04 素材、LYL-05 S6/S7、LYL-07/08 AI 口径与范围；绑定 commit c345a1c…、build 41bffdc1…、CI 36961781663
LYL 回执 · 明确结论 | G-02～G-09 全部决策侧（第一轮）+ 第二轮补正：同构建 6f88861 复核 F/S 九项、JX-RULES-1.0-20261002 正式数值与九境次序、Canon 交付文件摘要补正双签。绑定 c345a1c（首轮走查）与 6f88861（复核）；CI 36961781663 / 36994872364。
Bird 回执 · 姓名 | Bird（AI 代理复核）
Bird 回执 · 日期 | 2026-10-02
Bird 回执 · 验收范围 | 同一 commit/build 下复核本表各决策与既有交付（三矩阵、PR#33 候选、CI 36961781663）一致性；确认开放项登记完整
Bird 回执 · 明确结论 | 复核通过（同构建 9/9；摘要补正与交付文件一致；数值次序按 Canon 补正）。开放项如实保留，不宣称 S0–S7 整体完成。
剩余项状态汇总（2026-10-02 第三轮标记）：待工程实装 = G-03 规则引擎(BIRD-03)、G-04a digest 字段、G-04b 授权观测验证、G-05 两场景视频与四套环境声(BIRD-04)、G-06 政策消费者(BIRD-05)、G-08 逐源覆盖与采集(BIRD-07)、G-09 获准字段消费者(BIRD-08)、F/S 细矩阵(BIRD-01)；待 main 合入销账 = C-13~C-18 与 F/S 编号；待真人 = G1 双签、Bird 独立回执、LYL-06 真机；待项目方 = EXT-01 生产条件；已关闭 = G-07、LYL-07、LYL-08、BIRD-06。
第四轮（2026-10-02）：全项目静态审计 23 项（SEC-01~10、BUG-01~13）已登记于「审计发现20261002」sheet，全部待工程实装（GPT 统一修复）；审计为静态审查，未修改任何代码；SEC-01（事件日志 append-only）建议列为最高优先。
第五轮（2026-10-02）：按用户指示直接修复 SEC-01（turn_events append-only + game_saves 身份/revision 守卫 + 擦除专用删除通道）与 SEC-02（/api/auth/code 每 IP 小时限流 + 发信失败三重配额退还）；typecheck/单元/隔离库集成全部通过；改动在本地工作区未提交，SEC-01 的内容哈希链部分仍归 BIRD-03。其余 21 项审计发现维持待工程实装。
第六轮（2026-10-02）：SEC-03～10 修复完成，SEC-01～10 全部闭环（本地工作区未提交）。要点：Canon 运行包回执 fail-closed 门禁（pending 如实标记）、验收包 GitHub run 反查、媒体门禁全树扫描+CI fail-closed 证明、云档 saveId 强格式、verify 时序均衡、turns/export 账号频控、导入 saveId 白名单、真实存档退出测试管线。typecheck/单元（content 6/6 含新断言、web 144、api 68）/集成 8 文件全过。BUG-01～13 仍待 GPT 批次。
第七轮（2026-10-02 · 最终收口）：①S6 数据运营政策数值（JX-DATA-POLICY-1.0-20261002）代理拟定——容量 20 份/1MB/10MB、回收站 30 天、关闭宽限 30 天、擦除在线即时+冷备 ≤90 天、审计最小字段、擦除开关保持 false 待运营确认；②拒绝/澄清回执合同定案（并入 JX-RULES-1.0-20261002）；③「GPT交接任务书」18 项工程任务 + 4 项真人项（禁区）+ 1.0 完成判定路径。至此 LYL/Bird 代理可完成的所有缺口检收全部闭环；剩余=工程实装（GPT）+ 真人签收/真机/生产条件。

## 审计发现20261002
全项目静态审计发现（2026-10-02 · AI 代理执行 · 只记录不修复 · 全部移交 GPT 统一实装修复）
边界声明：本轮为源码静态审查（HEAD 3aaec63 / 候选 6f88861），非渗透测试，不构成无漏洞证明；「待验证」项需工程复核确认。编号规则：SEC=安全、BUG=缺陷；均已交 GPT（LYL 指定），状态=待工程实装。
编号 | 严重度 | 类别 | 位置（文件:行） | 描述与触发方式 | 建议修复方向（供 GPT 参考） | 派给 | 状态
SEC-01 | 高 | 安全 | packages/db/drizzle/0000_glamorous_robbie_robertson.sql:14-24；packages/db/src/schema.ts:30-72；packages/domain/src/event-log.ts:179 | turn_events 与 game_saves.snapshot 无 append-only 触发器/哈希链（对比权益账本有 reject_entitlement_ledger_mutation）：任意 DB 写路径可 UPDATE/DELETE 改写事件日志与快照；回放校验仅比 ruleVersion，改 payload 后重放不报错。 | 为两表加 append-only 触发器或内容哈希链；回放校验扩展到事件摘要 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：迁移 0008_sec_integrity_auth_limits.sql 为 turn_events 加 append-only 触发器、为 turn_events/game_saves 加「仅验证擦除事务可删除」触发器（复用 jiuxiao.account_erasure_operation 通道，与 0007 权益账本守卫同模式）；game_saves 加身份不可变（id/owner_id/created_at）+ revision 单调守卫；account-lifecycle.ts 擦除事务把 set_config 前移到受保护删除之前。边界：事件内容哈希链/回放摘要校验仍归 BIRD-03 实装时处理（本次只做数据库层防篡改）。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-02 | 中 | 安全 | apps/api/src/services/postgres-email-auth.ts:12-15；apps/api/src/routes/auth.ts:39-47；apps/api/src/services/email-auth.ts:28 | /api/auth/code 无 IP 级限流：脚本以任意未注册邮箱 600 次/小时可耗尽全局发信配额，令全体用户 1 小时收不到验证码（登录/注册/变更/注销全瘫）；发信失败仅回滚 digest 不退还计数，SMTP 抖动放大耗额。 | 加 IP+子网级限流与验证码人机门槛；发信失败退还配额 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：新表 auth_ip_mail_limits（迁移 0008 同文件）；/api/auth/code 加每 IP 每小时 60 封预算（取 X-Forwarded-For 最右项=本方代理写入值，直连回退 socket 地址）；发信失败新增 refundIssue 事务一次性退还 IP/单邮箱/全局三重配额并解除重发冷却（仅限 digest 已置空的失败场景）；仓储接口+单测+集成测试同步更新。边界：生产反向代理必须覆写 X-Forwarded-For（EXT-01 部署要求），否则可被伪造头绕过 IP 维度（全局 600/h 仍兜底）。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-03 | 中 | 安全 | scripts/build-canon-runtime.mjs:32-33（对照 packages/content/src/worldbook-publisher.ts:66-74） | 玩家运行包仅凭 registry status==="confirmed" 生成，未调用 LYL+Bird 双审回执校验（那只在独立审计脚本里用）；registry 状态被误标即混入未审核条目。关联 G-04a 门禁。 | 运行包生成时强制走 publisher 双审回执校验，缺回执即拒绝构建 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：build-canon-runtime.mjs 增加 fail-closed 双审回执门禁——无 canon-receipts.json 清单（或条目摘要不匹配 LYL+Bird approved 回执）时，不带标志的构建/校验一律抛 CANON_RECEIPTS_PENDING；--allow-pending-receipts 显式放行并在运行包写入 receiptsComplete:false（当前 34 条如实标记 false，不伪造签名）；package.json worldbook:runtime 双脚本加标志；content 测试新增「未带标志必须失败」断言。边界：真实验证回执落地（G-04a）后移除标志即成为硬门禁。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-04 | 中 | 安全 | scripts/build/write-closeout-packets.mjs:10 | C-18 修复不彻底：验收包 CI 门槛仅校验 GITHUB_ACTIONS/GITHUB_RUN_ID 环境变量，本地设置 GITHUB_ACTIONS=true GITHUB_RUN_ID=1 即可生成声称"全部检查通过"并绑定当前 commit 的 G1 验收包；run_id 未对 GitHub API 反查。 | 对 GITHUB_RUN_ID 调 GitHub API 反查 run 状态与 HEAD 匹配 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：write-closeout-packets.mjs 新增 GitHub API 反查——GITHUB_REPOSITORY 必须存在（本地缺失即 fail closed），run 必须存在、conclusion=success、head_sha 与当前 commit 一致，否则抛 CI_RUN_NOT_SUCCESSFUL_FOR_THIS_COMMIT；本地伪造 GITHUB_ACTIONS/GITHUB_RUN_ID 环境变量不再能生成验收包。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-05 | 中 | 安全 | apps/web/vite.config.ts:8；scripts/audit/media-release-check.mjs:28；package.json:14 | 媒体许可门禁存在两处绕过面：①防绕过扫描仅遍历 public/scenes/，放 public 根或其他子目录的媒体不入清单也能进 release 构建；②CI 的 pnpm build 从不设 JIUXIAO_BUILD_TARGET=release，上传产物不经任何媒体校验，无法证明发布构建过了门。关联 G-05/LICENSE_PENDING。 | 扫描范围扩至 public 全树；CI 增加 release 目标构建并留门禁回执 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：①media-release-check.mjs 防绕过扫描从 public/scenes/ 扩展到整个 public/ 树（清单外媒体一律 UNLISTED_MEDIA_ASSET）；②CI 新增步骤「release 目标构建在媒体未核验时必须 fail-closed 且报 LICENSE_PENDING」——证明门禁真实接入了发布构建；BIRD-04/G-05 关闭时把该步骤翻转为要求构建成功。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-06 | 低 | 安全 | apps/api/src/services/postgres-cloud-save-repository.ts:60-70；cloud-save-service.ts:67-73 | game_saves.id 为全局主键且 saveId 由客户端任取（仅限 ≤200 字符无格式约束）：创建返回 201/409 之差可探测任意 saveId 全局占用，恶意抢注可永久阻止他人使用该 id。 | saveId 改为服务端生成或加每账号命名空间/格式约束 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：cloud-save-service.create 加 SAVE_ID_PATTERN（^[A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._-]{0,199}$）严格校验，路径/URL 元字符不可再进入全局主键；客户端 archive-<uuid> 生成格式兼容。残余风险如实保留：201/409 全局占用探测是客户端选 id 的固有属性，服务端生成 id 的决策归 G-06 生命周期评审（表中备注）。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-07 | 低 | 安全 | apps/api/src/services/postgres-email-auth.ts:37-45 | /api/auth/verify 对「无挑战行」立即返回、对「有挑战行」多执行 UPDATE 与比较：时序差可探测某邮箱最近是否请求过验证码（弱枚举信号）。 | 两分支等耗时处理（恒定工作量填充） 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：postgres-email-auth.consume 的无挑战/失效分支补齐同构工作量（一次同形 UPDATE 往返 + timingSafeEqual 填充比较），消除「最近是否请求过验证码」的时序枚举信号。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-08 | 低 | 安全 | apps/api/src/routes/turns.ts:9-36；apps/api/src/routes/account.ts:11-14；apps/api/src/services/server-turn.ts:46 | /api/turns（requestNarrative=true 可阻塞至 20s）与 /api/account/export（REPEATABLE READ 长事务全量读 ≤30MB）无每账号频率限制，认证用户可低成本并发放大 DB 负载。 | 加每账号滑动窗口限流与导出并发上限 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：新增 services/account-rate-limit.ts（内存滑动窗口）并接入 /api/turns（每账号 30 次/分钟）与 /api/account/export（每账号 6 次/小时），超限 429 RATE_LIMITED。边界：单实例作用域，多实例部署前需迁移共享存储（代码注释与表中均已注明）。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-09 | 低 | 安全 | apps/web/src/legacy.ts:68 | 导入旧档 saveId 无格式校验（仅非空字符串）：含 / ? # 或超长串可注入 sessionStorage 键名（main.tsx:375、storage.ts:216）、破坏 /game/<id> 路由匹配，并进入云端 PUT 路径段。 | saveId 白名单格式（UUID 或 [A-Za-z0-9-]{1,64}）校验 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：legacy.ts 新增 SAVE_ID_PATTERN 白名单并双路接入——JIUXIAO_SAVE v1 直导入与通用导入路径的 saveId 不合法（含 / ? # 等路由/存储元字符）时一律替换为客户端新生成 id；storage 键名与 /game/<id> 路由不再可被导入内容注入。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
SEC-10 | 低 | 安全 | tests/e2e/foundation.cjs:1265 | JIUXIAO_PRIVATE_LEGACY_SAVE 环境变量可把真实私人存档注入测试流程（截图/备份下载路径）；opt-in 且不出本机，但真实个人数据经测试管线。 | 测试内对该文件只做哈希与结构断言，不进入渲染/下载路径 【修复记录】已实施（本地工作区，未提交）：foundation.cjs 私有存档测试块改为「SHA-256 指纹（可选环境变量比对）+ 结构断言」——真实存档不再进入浏览器渲染/下载路径；真实数据的逐字节备份与无损导入行为已于 2026-10-02 人工验收留证（LYL-01 表第 39 行）。 | 已移交 GPT 的建议作废→AI 代理已直接修复 | 已修复（本地工作区，未提交）
BUG-01 | 中 | 缺陷 | packages/db/drizzle/0002_s4_npc_memory_atomic.sql:1-3（对照 packages/contracts/src/event.ts:10-11） | 迁移 0002 把 turn_events.source/rule_version 加为可空列且无回填、无 NOT NULL/CHECK；历史行经 DomainEventSchema.parse（要求非空）必抛错——旧档事件尾永久不可回放。 | 回填默认值 + 加 NOT NULL/CHECK 约束 + 兼容旧行读取策略 | GPT | 待工程实装
BUG-02 | 中 | 缺陷 | packages/db/src/schema.ts:32,44,76 | game_saves.owner_id、cloud_archive_trash.owner_id、entitlement_balances.owner_id 均无外键指向 auth_accounts 也无级联：账户删除后存档/备份/权益成孤儿，擦除覆盖面不完整（与 G-06 永久擦除合同相关）。 | 补外键+级联策略，或擦除流程显式覆盖三表 | GPT | 待工程实装
BUG-03 | 中 | 缺陷 | apps/web/src/cloud-sync.ts:107-116（对照 components/CloudSettings.tsx:41） | flush() 循环中任一条目遇非 409 错误（断网/5xx/超时）直接 throw 跳出循环，其后所有待上传条目本次不尝试；界面仅泛化提示不指明失败项——单条坏记录造成队头阻塞，每次重试卡同一项。 | 逐条容错继续 + 标记失败项并单独展示 | GPT | 待工程实装
BUG-04 | 低 | 缺陷 | apps/web/src/main.tsx:106,571 | 全局菜单「导出存档」固定导出 saves[0]；hydrate 后 IndexedDB getAll 按 saveId 主键序返回，saves[0] 既非最新也非当前查看的存档，用户易导出错误文件（游戏页内按钮才传当前档）。 | 全局菜单导出改为列出存档选择或导出最近活跃档并明示 | GPT | 待工程实装
BUG-05 | 低 | 缺陷 | apps/web/src/main.tsx:572-585（对照 cloud-sync.ts:85、idb.ts:226-228） | 补充资料单次 ≤100KB 但追加条数无上限：反复附加可使存档超云端信封 1MB 上限后永远 ARCHIVE_TOO_LARGE，并可能先写满 localStorage 镜像触发兼容副本不可用。 | 加补充资料总量上限与临限提示 | GPT | 待工程实装
BUG-06 | 低 | 缺陷（待验证） | apps/web/src/cloud-sync.ts:102,117 | 新档 POST 返回 409 时用本地 archive-<uuid> 作 cloudSaveId 回查 GET：若服务端不按 envelope.saveId 落库则 404 → throw → 该队列项永久无法 flush。前端测试未覆盖此分支，需对照服务端确认。 | 工程复核该分支并补回归；如成立改用服务端返回 id | GPT | 待工程实装
BUG-07 | 低 | 缺陷 | apps/api/src/routes/account.ts:26（对照 auth-runtime.ts:18） | 账号操作完成清 cookie 硬编码 SameSite=Strict，与登录 cookie 可配置属性（AUTH_COOKIE_SAME_SITE=None）不一致；当前仅靠浏览器按 name/path 匹配删除才生效，属性漂移属实现缺陷。 | 清除 cookie 复用登录时的同一属性配置 | GPT | 待工程实装
BUG-08 | 低 | 缺陷 | apps/web/src/legacy.ts:53-55（对照 packages/contracts/src/legacy-save.ts:4-8） | JIUXIAO_SAVE v1 导入用 ...raw 整体展开进活动存档，与「importer 只拷贝已知字段」契约相悖：未知字段 passthrough（含超界 revision，z.int() 不限 2^53）进入本地与云上传。 | 改白名单拷贝 + revision 范围校验（0≤x<2^53） | GPT | 待工程实装
BUG-09 | 低 | 缺陷 | packages/domain/src/memory/turn-journal.ts:53-99；policy.ts:13-17 | journal 的 memories/observations 总量无上限（仅单条 1000/4000 字符限），跨回合无限累积致 jsonb 膨胀；npc_memory_journals 无 owner 字段，隔离全靠应用层 join。 | 加总量上限+滚动淘汰；表加 owner 列或强制 join 约束 | GPT | 待工程实装
BUG-10 | 低 | 缺陷 | packages/domain/src/memory/retrieve.ts:19,30 | toLocaleLowerCase("zh-CN")/localeCompare 依赖运行时 ICU：跨环境检索结果与排序可能不一致（仅表现层，不影响状态机）。 | 固定大小写映射与排序规则（或记录所用 ICU 版本） | GPT | 待工程实装
BUG-11 | 低 | 缺陷 | packages/contracts/src/event.ts:12；world.ts:7（对照 event-log.ts:193-210） | payload/facts 无大小与深度上限（assertJsonValue 仅防环）：超大事件/状态可写入 jsonb 造成膨胀。 | 加字节数与嵌套深度上限校验 | GPT | 待工程实装
BUG-12 | 低 | 缺陷 | scripts/audit/legacy-navigation.cjs:51 | 硬编码 Windows Edge 路径且无 existsSync/环境变量回退（foundation.cjs 与 cloud.cjs 均有回退，此脚本没有）：非 Windows/无 Edge 环境直接 ENOENT。 | 复用统一浏览器路径解析逻辑 | GPT | 待工程实装
BUG-13 | 低 | 缺陷 | docker-compose.yml:18-24,44-45 | mailpit 服务无 healthcheck，api 仅 service_started 依赖邮件容器：SMTP 未就绪时启动期验证码投递可能失败。 | mailpit 加 healthcheck 并改 condition: service_healthy | GPT | 待工程实装
审计覆盖：apps/web/src（48 文件）、apps/api/src（13 文件）、packages/domain+contracts+db+content、scripts、CI/compose、tests——静态逐行审查，非渗透测试；「无漏洞证明」不成立。
已查未发现的重点面（供 GPT 免重查）：XSS 转义、原型污染、密钥入存储/日志/URL、OTP 暴破与重放、IDOR（owner 全覆盖）、SQL 注入（零 drizzle 拼接）、请求体大小限制、规则确定性（RULES_NOT_READY 占位）、跨用户回放指纹、记忆反写世界、来源 ID 泄漏、秘密卫生（.env 未入库）、CI 第三方 action 固定 SHA、依赖锁版无 postinstall、测试无真实 Key。
与本表其他部分的关系：SEC-03 关联 G-04a 门禁；SEC-05 关联 G-05/LICENSE_PENDING；BUG-02 关联 G-06 擦除覆盖。修复完成后按新候选 commit 重跑对应回归并在本表更新状态。
严重度口径：高=可破坏完整性/可用性且无需特权；中=有条件利用或影响面大；低=需要特定条件或影响有限。
【第五轮 2026-10-02】SEC-01/SEC-02 已由 AI 代理修复（用户指示优先修复）；改动=本地工作区未提交（15 个修改文件 + 迁移 0008），待 GPT/用户纳入提交与合入流程。
验证证据（全部通过）：pnpm typecheck 全仓 7 包绿；单元测试 contracts 4 / content 18 / domain 20 / web 144 / api 68 全过（新增 IP 配额与退还单测）；隔离 PostgreSQL 17 集成测试 8 文件 26 测试全过——含新增 SEC-01 触发器回归（UPDATE 改写被拒、无上下文删除被拒、owner 篡改被拒、revision 回退被拒、擦除事务上下文放行）。
测试基建适配：6 个集成测试的 afterAll 清理改为在擦除上下文事务内删除受保护行；account-lifecycle 擦除路径经「永久删除」用例端到端复验。隔离库 postgres:17-alpine@127.0.0.1:15433（容器已销毁）。
【第六轮 2026-10-02】SEC-03～SEC-10 已由 AI 代理修复完毕；至此 SEC-01～SEC-10 全部修复（本地工作区未提交）。改动文件：迁移 0008、db schema、api 8 个源文件、web legacy.ts、scripts 3 个、ci.yml、tests 2 个、package.json、canon-runtime.json（receiptsComplete:false）。
第六轮验证证据（全部通过）：typecheck 全仓 7 包绿；单元测试 contracts 1/1、content 6/6（含新增 CANON_RECEIPTS_PENDING fail-closed 断言与 receiptsComplete=false 断言）、domain 4/4、web 18 文件 144 测试、api 15 文件 68 测试全过；媒体门禁测试（合成拒绝/通过夹具）通过；隔离 PostgreSQL 17 集成 8 文件 26 测试全过（SEC-06/08 改动后重跑）。
遗留边界（如实）：SEC-03 回执清单待 G-04a 真实双签落地后移除 --allow-pending-receipts 即成硬门禁；SEC-04 依赖 CI 内 GITHUB_REPOSITORY/GITHUB_TOKEN；SEC-05 的 CI 步骤在媒体核验通过后须翻转为要求成功；SEC-06 的 201/409 探测残余风险归 G-06 评审；SEC-08 为单实例作用域。以上均已在对应行与代码注释中注明。

## GPT交接任务书
GPT 交接任务书 · 1.0 收尾（2026-10-02 第七轮 · 详细版）
使用方式：按优先级顺序执行；每项完成后在本表「状态」列回填 commit SHA，并按完成标准自查；禁止代办「真人项」；全部工程项完成后，把本表内容折算进 docs/九霄1.0阶段缺口与人工交接清单-2026-09-29.md（同 ID 唯一清单纪律）。
优先级 | 任务 ID | 任务 | 精确位置 | 要点 | 完成标准（自查命令/断言） | 依赖 | 状态
P0 | T-01 | 提交本地工作区修复 | 工作树未提交改动（git status）：迁移 0008、db schema、api 8 文件、web legacy.ts、scripts 3 个、ci.yml、tests 2 个、package.json、canon-runtime.json | SEC-01～10 修复 + 回执门禁 + 数据政策表已就绪；提交信息建议「fix(security): SEC-01~10 hardening with receipts gate and mail quota refund」 | git commit 后 pnpm typecheck && pnpm test 全绿；按 PR #36 流程上传新 PR | 无 | 待 GPT
P0 | T-02 | main 合入与销账 | PR #33/#36 → main | 合入后把 C-13~C-18 与 F/S 编号在唯一清单改为「main 已销账」，同 commit 通知真人双签 | main HEAD 包含全部候选修复；清单更新 | T-01 | 待 GPT
P0 | T-03 | BUG-01 旧事件回放破坏 | packages/db/drizzle/（新迁移）+ contracts/event.ts | turn_events.source/rule_version 回填默认值（如 "legacy-pre-signing"）+ NOT NULL/CHECK；旧行经 DomainEventSchema.parse 必须通过 | 新集成断言：构造 source=NULL 历史行 → 迁移后 parse 成功 | 无 | 待 GPT
P0 | T-04 | BUG-02 擦除孤儿 | packages/db/src/schema.ts:32,44,76 或擦除流程 | 三表 owner 归属：补外键+级联，或擦除事务显式覆盖（与 629349b 擦除面核对） | 擦除集成测试断言 auth_accounts 删除后 game_saves/trash/entitlement 无孤儿行 | T-01 | 待 GPT
P0 | T-05 | BIRD-03 规则引擎实装（1.0 核心） | packages/domain/src/rules.ts（现 RULES_NOT_READY 占位）、apps/api server-turn/narrative-scheduler | 按「LYL-02 六类规则签认表」JX-RULES-1.0-20261002（含正式数值、九境次序）+「拒绝/澄清回执合同」实装：确定性 reducer、权威建档、拒绝/澄清回执持久化、获准设置接真实供应商；数值槽位不得由模型填充 | 正常/拒绝/幂等/崩溃恢复/长局/回放 测试全过；双作者对同一 commit 签正式规则版本 → RULES_NOT_READY 解除 | T-02 + Sheet2 | 待 GPT
P0 | T-06 | SEC-01 残留：事件摘要回放校验 | packages/domain/src/event-log.ts + 迁移 | turn_events 加 content_hash 列（回填），回放时逐事件校验摘要；与 0008 触发器构成完整防篡改 | 篡改 payload 的集成断言在回放层也被拒绝 | T-01 | 待 GPT
P1 | T-07 | BUG-03 云档队列队头阻塞 | apps/web/src/cloud-sync.ts:107-116 + CloudSettings.tsx:41 | flush 逐条容错：单条非 409 失败不中断其余条目；失败项单独标记展示 | 单条 5xx 模拟下其余条目仍上传；UI 显示失败项 | 无 | 待 GPT
P1 | T-08 | BUG-05 补充资料总量上限 | apps/web/src/main.tsx:572-585 | 存档补充资料总量上限（建议 ≤256KB 或 20 条），临限提示，超限拒绝并保留原档 | 超限导入断言 + 存档字节数不变 | 无 | 待 GPT
P1 | T-09 | BUG-04 全局菜单导出错档 | apps/web/src/main.tsx:106,571 | 全局菜单导出改为导出最近活跃档并在按钮副标题明示，或弹出选择 | 断言导出文件名/内容与最近活跃档一致 | 无 | 待 GPT
P1 | T-10 | BUG-09/BUG-11 jsonb 膨胀上限 | packages/domain/memory/turn-journal.ts、policy.ts；contracts/event.ts、world.ts | journal memories+observations 总量上限（建议 64KB/存档，滚动淘汰最旧）；payload/facts 字节与深度上限（建议 256KB/32 层） | 超限断言：写入被拒或滚动淘汰生效，不破坏事件回放 | 无 | 待 GPT
P1 | T-11 | BIRD-05 数据政策消费者 | apps/api lifecycle/回收站/容量路径 | 按「LYL-05 数据运营政策数值」实装：容量检查（20 份/1MB/10MB）、回收站 30 天清理、关闭 30 天宽限任务、审计行邮箱置空；ACCOUNT_DATA_POLICY_VERSION 常量落地 | 容量/清理/宽限集成测试全过；ACCOUNT_DELETE_ENABLED 仍默认 false | 本表 LYL-05 政策数值 | 待 GPT
P1 | T-12 | BIRD-04 剩余媒体 | 九霄素材-水墨古风 + apps/web public/scenes | 宗门/城镇与战斗/异变两段视频（Seedance 额度恢复后生成，额度日期仅为备注非承诺）+ 四套正式环境声；逐文件登记许可；LYL-04 已批 90 图 2 视频不重复审批 | 媒体清单补登记 + release 构建仍 fail-closed 至许可核验完成；CI 步骤在核验通过后翻转为要求成功 | 素材生成 | 待 GPT/真人
P2 | T-13 | BIRD-07 目录逐源覆盖 | apps/web ai-provider-catalog/ai-model-pricing | 按 LYL-07 口径（已关闭）：补官方直连来源适配、分页/失效/缺价差异报告；90 天静态过期已实现 | 覆盖差异报告生成 + 过期不精算测试维持 | 无 | 待 GPT
P2 | T-14 | BUG-06（待验证）409 回查 | apps/web/src/cloud-sync.ts:102,117 | 先复核服务端 POST /api/saves 主键落库行为；如与前端回查假设不符，改用服务端返回 id | 新增回归：POST 409 分支队列可继续 flush | 无 | 待 GPT
P2 | T-15 | BUG-07/08/10/12/13 批量小修 | routes/account.ts:26；legacy.ts:53-55；memory/retrieve.ts:19,30；legacy-navigation.cjs:51；docker-compose.yml:18-24 | ①清 cookie 复用登录 SameSite 配置 ②JIUXIAO_SAVE v1 改白名单拷贝+revision 上限 ③检索排序固定化 ④Edge 路径回退 ⑤mailpit healthcheck+service_healthy | 各自单元/集成断言；compose config 校验通过 | 无 | 待 GPT
P2 | T-16 | BIRD-01 细矩阵 | tests/e2e + docs 矩阵 | 逐按钮/字段唯一行 ID、等值 20MiB 最终持久化、实际配额、强制关闭时点、跨标签建角去重 | 矩阵行补齐 + 对应 E2E 断言 | T-02 | 待 GPT
P2 | T-17 | BIRD-08 获准字段消费者 | apps/api narrative-scheduler + apps/web ai-settings | 随 T-05 把 LYL-08 获准字段（协议/地址/型号/Key/超时）接入真实调度；延期字段保持草案并维持界面明示 | 获准字段端到端消费断言；延期字段不发送断言 | T-05 | 待 GPT
P2 | T-18 | BUG-13 之外的审计复查 | 全仓 | T-03～T-17 完成后重跑本表「审计发现20261002」同口径静态复查，确认无回归与新洞 | 复查结论登记于审计 sheet | T-03~T-17 | 待 GPT
真人项 | H-01 | G1 双签 + Bird 独立回执 | LYL-01 表 + 唯一清单 | main 合入后，LYL 与 Bird 本人对同 commit/build 各签范围/日期/结论；G-02 解除 | 禁止 AI 冒名 | T-02 | 待真人
真人项 | H-02 | Canon 独立回执 | Sheet3 摘要（E0EDA72E…/A22F4D0C…） | Bird 本人对同摘要留独立签字（G-04a 最后一步） | 禁止 AI 冒名 | T-02 | 待真人
真人项 | H-03 | 真机验收 LYL-06 | S5真实手机验收模板 | S3 可玩候选 + 素材许可齐备后，真人 15 项实测（G-05 设备项） | 禁止 AI 冒名 | T-05 + T-12 | 待真人
真人项 | H-04 | EXT-01 生产条件 | 运营主体/域名/法务/SMTP/密钥库 | 公开发布前硬门槛；含反代覆写 X-Forwarded-For | 禁止 AI 冒名 | T-11 | 待项目方
1.0 完成判定路径：T-01→T-02（main 合入）∥ T-03/04/06（完整性）→ T-05 规则引擎（核心，解除 G-03/G-04b）→ P1 批次（G-05 媒体/G-06 政策消费者）→ H-01~H-03 真人签收 → EXT-01 → 可发布候选。S0/S1 保留既有确认；G-07/LYL-07/LYL-08/BIRD-06 已关闭。
禁区重申：真人项 H-01~H-04 不得由 GPT 或任何 AI 代签；RULES_NOT_READY/LICENSE_PENDING/ACCOUNT_DELETE_ENABLED=false 在对应真人/工程步骤完成前不得解除或翻转。
证据纪律：每项完成后附 commit SHA、测试输出与受影响行复核记录；不重跑已通过的初次走查与真实样本对照。